## Hoja1
Objetivos | Actividades a Realizar | Resultados | Nro. Días Provistos | Fecha de Inicio | Fecha de Conclusión
Implementación del módulo del back end en Spring Boot con las dependencias de Spring Data y Elasticsearch. | · Creación de nuevo proyecto en Spring Boot. | · Proyecto creado en Spring Boot, con dependencias instaladas y configuración para la conexión a Elasticsearch | 5 | 2017-10-02 | 2017-10-06
· Instalación de dependencias (Spring Data, Elasticsearch).
· Configuración de propiedades para conexión con Elasticsearch
Implementar un algoritmo de búsqueda por texto en edictos digitalizados presentándolos de una manera más amigable. | · Creación de la base de datos a través de los objetos persistentes Spring Data y JPA | · Base de datos no relacional en Elasticsearch | 20 | 2017-10-09 | 2017-11-03
| · Diseño de algoritmo de búsqueda. | · Algoritmo de búsqueda diseñado e implementado en Spring Boot.
· Implementación del algoritmo en Spring Boot para búsquedas en Elasticsearch.
Implementación del módulo del cliente front end en Angular la interfaz de búsqueda por texto | · Implementación de arquitectura en Angular y instalación dependencias framework css (Bootstrap). | · Interfaz para la búsqueda por texto del lado del cliente. | 10 | 2017-11-06 | 2017-11-17
· Implementación de interfaz de usuario para la búsqueda por texto
Implementar un algoritmo de búsqueda avanzada para realizar búsquedas más específicas | · Diseñar el algoritmo de búsqueda con campos establecidos. | · Implementación de algoritmo para búsqueda avanzada con criterios | 30 | 2017-11-20 | 2018-01-12
· Implementación de algoritmo en Java Spring Boot tomando como criterios obligatorios los parámetros.
Implementar una interfaz de búsqueda avanzada para el usuario del sistema | · Implementación de interfaz de usuario y servicios en Angular para la ejecución de las búsquedas avanzadas | · Módulo de interfaz para realizar las búsquedas avanzadas par realizar búsquedas mas exactas | 20 | 2018-01-15 | 2018-02-09
Pruebas de rendimiento al buscador por texto y al buscador avanzado. | · Implementación de pruebas de rendimiento para medir la mejora en las búsquedas | · Reporte de pruebas sobre el rendimiento en las búsquedas | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-16
|  |  |  | 43010 | 43147